## 10
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1. | Комплекс измерений РЕТОМ-25 и РЕТОМЕТР-МЗ (или аналога) (1 шт) | M_K.1.6.1. | 1.203 | 0 | 1.203 | 1.203 | 1.3411 |  | 0 |  | 1.3411 | [5 empty] | -0.13813 | -11.48% | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.2. | Приемник поискового ПП-500К (или аналог) (1 шт) | M_K.1.6.2. | 0.21739 | 0 | 0.21739 | 0.21739 | 0.29133 |  | 0 |  |  |  | 0.29133 |  |  |  | -0.073935 | -34.01% | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.3. | Пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ (1 шт) | M_K.1.6.3. | 0.26288 | 0 | 0.26288 | 0.26288 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.26288
1.4. | Тепловизор (1 шт) | M_K.1.6.4. | 1.6834 | 0 | 1.6834 | 1.6834 | 1.7823 |  | 0 |  |  |  | 1.7823 |  |  |  | -0.098944 | -5.878% | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.5. | АвтомобильУАЗ КОМБИ "Экспедиция" (или аналог) (2 шт) (Приобретение оборудования) | M_K.1.6.5. | 3.9191 | 0 | 3.9191 | 3.9191 | 2.7281 |  | 0 |  | 2.7281 | [5 empty] | 1.191 | 30.39% | Снижение стоимости по результатам конкурсных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.2857 | 0 | 7.2857 | 7.2857 | 6.1429 |  | 0 |  | 4.0692 |  | 2.0737 |  |  | 0.26288

## 11
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Комплекс измерений РЕТОМ-25 и РЕТОМЕТР-МЗ (или аналога) (1 шт) | M_K.1.6.1. | 1.203 |  |  | 1.203 |  |  |  |  | 1.3411 | [7 empty] | -0.13813 | -0.11482 |  |  | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.2. | Приемник поискового ПП-500К (или аналог) (1 шт) | M_K.1.6.2. | 0.21739 |  |  | 0.21739 |  |  |  |  | 0.29133 | [7 empty] | -0.073935 | -0.34009 |  |  | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.3. | Пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ (1 шт) | M_K.1.6.3. | 0.26288 |  |  | 0.26288
1.4. | Тепловизор (1 шт) | M_K.1.6.4. | 1.6834 |  |  | 1.6834 |  |  |  |  | 1.7823 | [7 empty] | -0.098944 | -0.058776 |  |  | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.5. | АвтомобильУАЗ КОМБИ "Экспедиция" (или аналог) (2 шт) (Приобретение оборудования) | M_K.1.6.5. | 3.9191 |  |  | 3.9191 |  |  |  |  | 2.7281 | [7 empty] | 1.191 | 0.3039 |  |  | Снижение стоимости по результатам конкурсных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.2857 | 0 | 0 | 7.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 | 0.18907 | 0 | 0

## 12
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Комплекс измерений РЕТОМ-25 и РЕТОМЕТР-МЗ (или аналога) (1 шт) | M_K.1.6.1. | 1.0025 |  | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.1176 |  |  |  | 1.1176 | [5 empty] | 1.1176 | -0.11507 | -0.11478 | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.2. | Приемник поискового ПП-500К (или аналог) (1 шт) | M_K.1.6.2. | 0.18116 |  | 0.18116 | 0.18116 | 0.18116 | 0.24277 | [5 empty] | 0.24277 |  |  |  | 0.24277 | -0.061608 | -0.34007 | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.3. | Пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ (1 шт) | M_K.1.6.3. | 0.21907 |  | 0.21907 | 0.21907 | 0.21907 | 0 | [11 empty] | 0
1.4. | Тепловизор (1 шт) | M_K.1.6.4. | 1.4028 |  | 1.4028 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4853 | [5 empty] | 1.4853 |  |  |  | 1.4853 | -0.082453 | -0.058776 | Произошло удорожание оборудования (отражено в корректировке ИП на 2023г)
1.5. | АвтомобильУАЗ КОМБИ "Экспедиция" (или аналог) (2 шт) (Приобретение оборудования) | M_K.1.6.5. | 3.2659 |  | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 2.2734 |  |  |  | 2.2734 | [5 empty] | 2.2734 | 0.99249 | 0.3039 | Снижение стоимости по результатам конкурсных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.0715 | 0 | 6.0715 | 6.0715 | 6.0715 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 5.1191 | 0.73336

## 13
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерсому отчету за 2023 год | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Комплекс измерений РЕТОМ-25 и РЕТОМЕТР-МЗ (или аналога) (1 шт) | M_K.1.6.1. | 1.0025 |  | 1.0025 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 1.1176 | [14 empty] | 1.1176 | [21 empty] | -0.11507 | -0.11478
1.2. | Приемник поискового ПП-500К (или аналог) (1 шт) | M_K.1.6.2. | 0.18116 |  | 0.18116 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0.24277 | [21 empty] | 0.24277 | [14 empty] | -0.061608 | -0.34007
1.3. | Пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ (1 шт) | M_K.1.6.3. | 0.21907 |  | 0.21907 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
1.4. | Тепловизор (1 шт) | M_K.1.6.4. | 1.4028 |  | 1.4028 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 1.4853 | [21 empty] | 1.4853 | [14 empty] | -0.082453 | -0.058776
1.5. | АвтомобильУАЗ КОМБИ "Экспедиция" (или аналог) (2 шт) (Приобретение оборудования) | M_K.1.6.5. | 3.2659 |  | 3.2659 |  |  |  |  | 2 | [28 empty] | 2.2734 | [14 empty] | 2.2734 | [21 empty] | 0.99249 | 0.3039
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.0715 | 0 | 6.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73336 | 0.24512

## 14
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2023
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 15
Приложение N 15 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за III квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 16
Приложение N 16 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за I квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 17
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за I квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
1.1. | Комплекс измерений РЕТОМ-25 и РЕТОМЕТР-МЗ (или аналога) (1 шт) | M_K.1.6.1. | 1.203 | 1.3411 |  |  | 1.3411 | [9 empty] | 1.3411 | [11 empty] | 1.0025 | 1.0025 |  |  | 1.0025 | [6 empty] | 1.1176 |  |  | 1.1176
1.2. | Приемник поискового ПП-500К (или аналог) (1 шт) | M_K.1.6.2. | 0.21739 | 0.29133 |  |  | 0.29133 | [14 empty] | 0.29133 | [6 empty] | 0.18116 | 0.18116 |  |  | 0.18116 | [6 empty] | 0.24277 | [7 empty] | 0.24277
1.3. | Пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ (1 шт) | M_K.1.6.3. | 0.26288 | 0 | [24 empty] | 0.21907 | 0.21907 |  |  | 0.21907
1.4. | Тепловизор (1 шт) | M_K.1.6.4. | 1.6834 | 1.7823 |  |  | 1.7823 | [14 empty] | 1.7823 | [6 empty] | 1.4028 | 1.4028 |  |  | 1.4028 | [6 empty] | 1.4853 | [7 empty] | 1.4853
1.5. | АвтомобильУАЗ КОМБИ "Экспедиция" (или аналог) (2 шт) (Приобретение оборудования) | M_K.1.6.5. | 3.9191 | 2.7281 |  |  | 2.7281 | [9 empty] | 2.7281 | [11 empty] | 3.2659 | 3.2659 |  |  | 3.2659 | [6 empty] | 2.2734 |  |  | 2.2734
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.2857 | 6.1429 | 0 | 0 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0715 | 6.0715 | 0 | 0 | 6.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1191 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение N 18 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2

## 19
Приложение N 19 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт x ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2023 года | факт на конец отчетного периода | факт 2022 года (на 01.01.2023 года) | факт на конец отчетного периода | факт 2022 года (на 01.01.2023 года) | факт на конец отчетного периода | факт 2022 года (на 01.01.2023 года) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 20
Приложение N 20 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Московской области № 112 от 27.12.2019 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области" реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонения
|  |  | План | *Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>: | млн рублей | 94.03 | 63.8332 | 30.1968 | 32.11%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 94.03 | 63.4101 | 30.6199 | 32.56%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 0 | 0.42314
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 94.03 | 64.7071
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 94.03
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2.27 | 0.8714
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 0
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 2.27 | 0.8714
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 4.78 | 0.49294
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций <*****> | млн рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 4.78 | 0.49294
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 50.84 | 58.4079
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 9.78 | 0.23605
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 1.84 | 2.3291
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 1.84
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0 | 2.3291
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 17.6411 | 2.0074
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.21236 | 0
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 17.4287 | 2.0074
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 6.8693 | 0.36231
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 6.8693 | 0.36231
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей |  | 0
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 0
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей
8.1 | На инвестиции | млн рублей
8.2 | Резервный фонд | млн рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей
IX | Иные сведения: | - | 9.78 | 0.23605
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 9.78 | 0.23605
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 112.83 | 56.2136 | 56.6164 | 50.18%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 112.83 | 56.2136 | 56.6164 | 50.18%
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 92.86 | 74.5162
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 0
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 48.94 | 45.5245
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 12.06 | 12.8834
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 2.22 | 2.3482
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 0
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2.73 | 2.9053
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 8.95 | 1.2915
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.25
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 17.71 | 2.5779
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 11.74 | 6.9855 | 4.7545 | 40.5%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 11.74 | 6.9855 | 4.7545 | 40.5%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей |  | 4.0692
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей |  | 4.0692
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей |  | 4.0692
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 11.74 | 6.9855 | 4.7545 | 40.5%
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
14.1 | Процентные поступления | млн рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций <**> | млн рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей
14.4.2 | векселя | млн рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 11.74
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей
XXIII | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 400.72 | 193.0567 | 207.6633 | 51.82%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 400.72 | 193.0567 | 207.6633 | 51.82%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 400.72 | 193.0567
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 5.51 | 4.7299
25.3 | Заявленная мощность <***>/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 61.99 | 42.3092
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 61.99 | 42.3092
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 61.99 | 42.3092
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2015.39 | 2085.14 | -69.75 | -3.461%
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 94.03 | 63.4101
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 83.6 | 74.8
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонения
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 6.07 | 5.1191 | 0.95093 | 15.67%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 6.07 | 5.1191 | 0.95093 | 15.67%
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0
1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.1.2. | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
1.1.3. | прочая прибыль | млн рублей
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 6.07 | 5.1191 | 0.95093 | 15.67%
1.2.1. | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 6.07 | 5.1191 | 0.95093 | 15.67%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 6.07 | 5.1191 | 0.95093 | 15.67%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.2.2. | прочая текущая амортизация | млн рублей
1.2.3. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость <****> | млн рублей
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 |  | 0
1.4.1. | средства от эмиссии акций | млн рублей
1.4.2. | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0
2.1. | Кредиты | млн рублей
2.2. | Облигационные займы | млн рублей
2.3. | Вексели | млн рублей
2.4. | Займы организаций | млн рублей
2.5. | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0
2.5.1. | средства федерального бюджета | млн рублей | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.6. | Использование лизинга | млн рублей
2.7. | Прочие привлеченные средства | млн рублей
III | Иные сведения: | - | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 0
3.1.1. | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей
3.1.2. | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей
3.1.3. | кредитов | млн рублей
3.2. | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0
3.2.1. | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей
3.2.2. | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей
3.2.3. | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций <**> | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
* бюджетное учреждение поквартально не отчитывается

## Аудит
Технологический и ценовой аудит отчета о реализации инвестиционной программы, выполненный в соответствии с методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. N 2002-р не проводился.